ОФ МКО «Фонд Содействия Фермерам и Предпринимателям»

Проектное Предложение в рамках программы по адаптации в изменению климата на уровне общин

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

1. Название проекта: 	Выращивание лесозащитных полос для борьбы с суховеями, снегозадержания и влагоудержания – как эффективный метод снижения климатических рисков.

2. Проектная территория: 	Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, село Шыркын.

3. Заявитель: 	Общественный фонд МКО «Фонд Содействия Фермерам и Предпринимателям»

Казахстан, Южно-Казахстанская область, г. Шымкент, ул. Туркестанская 2/5, офис 64, индекс 160000

fcf-shymkent@yandex.ru,

Телефон: 87252 53 57 30,

Факс: 87252 53 76 78

Моб: 8 701 300 02 55

Общественный Фонд МКО «Фонд Содействия Фермерам и Предпринимателям» – это общественная некоммерческая организация, которая создана в 1997 году в рамках проекта ТАСИС при финансировании Международного корпуса Милосердия.

Фонд является одним из первых в Южном Казахстане, который оказывает консалтинговую и финансовую поддержку фермерам и предпринимателям. Целью Фонда является содействие развитию и укреплению сельскохозяйственного сектора экономики, малого и среднего бизнеса в Южно-Казахстанской области.

4. Цель проекта – сокращение рисков деградации земель, связанных с последствиями изменения климата, таких как возрастанием летних температур, суховеев и снижением зимних снегопадов.

5. Уполномоченный представитель: Караибрагимов Раис Казимович – управляющий Фондом.

6. Организаторы-партнеры: 	Производственный кооператив «Кара-Казим» Сайрамский район, Южно-Казахстанская область.

7. Дата начала: 	     1 марта 2009 г.

8. Сроки реализации проекта:    24 месяца

9. Общая стоимость проекта:     $ 116415

10. Запрашиваемая сумма

финансирования: 	       $ 50000 (Замечание: был получен Плановый грант 2000 $)

11.  Местная сторона: 	       $ 11200

12. Вклад партнеров:      $ 55215 – Софинансирование проекта производственным кооперативом «Кара-Казим»

13. Краткое описание проекта

Старожилы села, специалисты сельского хозяйства отмечают, что изменение климата проявляется в уменьшении содержания влаги в почве. Это ведет к уменьшению растительного покрова пастбищ, сокращению урожайности сельскохозяйственных культур, что в свою очередь усугубляет проблему социально-экономического положения членов МО. В последнее время местное население испытывает трудности в связи с частыми суховеями, которые иссушают почву, почва подвержена ветровой эрозии, разрушается верхний плодородный слой.

Таким образом, поступательное потепление, усиление суховеев будут и далее вызывать снижение увлажненности почвы, эрозию и возникновение пыльных бурь. Свою отрицательную роль сыграла и тотальная вырубка деревьев, которая происходила в период реформирования. Нагрянувший энергетический кризис также вынуждал население вырубать деревья. Климатические изменения усиливаются также субъективными причинами.

Помимо этого существует ряд экологических проблем, наличие которых потенциально усиливает уязвимость местных сообществ к последствиям изменения климата. Южно-Казахстанская область лидирует в стране по количеству фермерских хозяйств. В массе своей это мелкие, с небольшими земельными наделами хозяйства. Среди фермеров мало специалистов, отсутствует четкая организация производства. Фермеры нередко допускают перевыпас скота, не заботясь о перспективном содержании пастбищ. Помимо этого к базовым экологическим проблемам можно отнести и участившиеся в последнее время степные пожары, которые приводят к гибели сотен гектаров поливных и пастбищных земель.

Из года в год зимой осадков выпадает мало, и с приходом ранней весны и быстрым повышением температуры снег быстро тает, не успевая глубоко пропитать корнеобразующий слой почвы. С повышением температуры воздуха содержание влаги в почве стремительно уменьшается. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на развитии сельского хозяйства:  низкий травостой тормозит животноводство, а потеря влаги уменьшает урожайность сельскохозяйственных культур.

Одной из причин потери влаги в почве является малое количество лесозащитных полос на территории, окружающей село Шыркын. Село находится в сильной ветровой зоне, под воздействием ветра «Шакпак», дующего с северо-востока. Посадка лесозащитных полос из плодовых деревьев поможет сельским жителям в борьбе с ветровой эрозией почвы, в снегозадержании, уменьшении скорости ветра. Предпринятые меры окажут существенную помощь в борьбе с климато-зависимыми причинами деградацией земель, будут способствовать возрождению земледелия.

Лесозащитный пояс будут состоять из деревьев абрикоса, яблони, ореха, фисташки  и персика, которые будут посажены на территории производственного кооператива «Кара-Казим», находящегося в селе Шыркын. Плодовые деревья планируется высадить на площади 100 га в четыре полосы: 1000 штук орехов; 1000 штук абрикосов; 1000 штук яблонь, 1000 штук фисташки. Собранный урожай фруктов будет реализовываться на местных рынках, а также перерабатываться на варенья, джемы, фисташковые пакеты, сухофрукты. Кроме уменьшения рисков, связанных с климатическими изменениями, это также будет способствовать развитию аграрного бизнеса и улучшению благосостояния членов местной общины.

Для орошения плодовых деревьев и выращивания овощей, зерновых и кормовых культур в междурядьях на площади, отведенной под лесополосы (100 га) будет пробурена глубинная скважина. С целью рационального использования воды будет применено капельное орошение, технология более устойчивая в свете усиления аридизации климата. В первый год создания лесополосы в междурядьях будет посеяна кормовая смесь: люцерна+ячмень. Это мероприятие будет выполняться силами и за счет собственных средств исполнителя. Данное мероприятие обеспечит получение дополнительного дохода членам МО за счет заготовки грубых кормов на зимний период. Кроме того, выращивание люцерны повысит плодородие почвы и ее механический состав.

Земли, выбранные местной общиной для посадки лесополос, непосредственно примыкают к землям приаульных пастбищ. В настоящее время из-за перевыпаса они находятся в той или иной степени деградации. Скот местных жителей бессистемно выпасается на этих пастбищах, разбредаясь и на территорию, отведенную под создание лесополос. Для уменьшения нагрузки выпаса скота на приаульные пастбища и для сохранения лесопосадок будет осуществлено сезонное использование дальних отгонных пастбищ в горах, где у ПК «Кара-Казим» имеется 129 гектаров пастбищных земель. Этот компонент проекта – борьба с деградацией пастбищ не связанной с воздействием климатических рисков, будет выполняться силами самих заявителей.

1.0. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

  - Сообщество/экосистемный контекст

Село Шыркын Кайнарбулакского сельского округа находится в 22 километрах к северо-востоку от областного центра - города Шымкент и 18 километрах от районного центра села Аксукент. Территория села более 3500 гектаров земли. В селе насчитывается 329 дворов, проживает более 2500 населения. Основное занятие сельчан – земледелие и животноводство. Выращивают овощи, зерновые и кормовые культуры. Члены МО разводят  крупный рогатый скот, лошадей, овец и коз. Основным источником дохода населения является производимая продукция, которую жители реализуют в районе и городе Шымкенте.

1.2. Климатический контекст

Метеорологи характеризуют климат территории действия проекта (ТДП) как резко континентальный. Зима мягкая, с частыми оттепелями. Средняя температура января на севере - минус 12°С, на юге - минус 2-4°С.  Лето сухое и жаркое: температура в июле - от +30° до +40°. Среднегодовое количество осадков на севере до 150 мм, на юге до 800 мм. В последние годы климат региона претерпевает существенные изменения. Зима становится более суровой, со значительным количеством холодных дней, а лето – жарким, с суховеями, летние осадки практически отсутствуют. Так, в прошедшую зиму столбик термометра опускался ниже минус 30 градусов, а нынешнее лето отличалось не только высокой температурой (до плюс 50 градусов), но и знойными суховеями, полным отсутствием осадков. Мелеют такие крупные реки области, как Сырдарья и Арысь, а мелкие и вовсе исчезают с лица земли.

  - Контекст климатических воздействий:

Согласно ряда исследований проведенных в рамках подготовки Второго национального сообщения по РКООНИК и НОЧР 2008 общие тенденции изменения климата следующие:

- Увеличение температур, в особенности зимой;

- Увеличение нормы дождя по отношению к снегу;

- Увеличение аридизации и испаряемости;

- Снижение урожаев сельскохозяйственных культур, деградация пастбищ;

- Недавно зафиксированные тенденции (зафиксированные местными общинами):

  - Снижение количества среднегодовых осадков;

  - Увеличение суховеев;

  - Увеличение пылевых бурь.

1.4. Подход проекта

Земли ТДП важны для сельскохозяйственного сектора, так как климат района благоприятен для выращивания овощей, фруктов и ягод. Проектная деятельность будет включать обучение членов МО и создание лесополос путем посадки фруктовых деревьев. Эти мероприятия будут снижать следующие риски изменения климата:

| Прогноз изменения климата | Воздействие на общину и экосистемы | Проектные мероприятия, направленные против воздействий изменения климата |
| --- | --- | --- |
| 1. Снижение количества среднегодовых осадков | Снижение содержания влаги в почве. Рост рисков эрозии почвы, ведущей к снижению плодородия почвы | Мероприятия по влагосбережению путем создания лесозащитных полос и другие почво консервирующие методы, увеличат содержание влаги в корнеобразующем слое почвы, защищая почву и предохраняя ее плодородие |
| 2.Рост рисков засухи | Рост испарения, рост иссушения почвы, угнетение растительности, снижение урожая. Рост риска лесных пожаров | Мероприятия по созданию лесополос помогут сохранить влажный микроклимат, снизить потери влаги в почве и сохранить ее плодородие. Противопожарные тренинги защитят от лесных пожаров |
| 3. Рост летних температур | Снижение благоприятных микроклиматических условий для выращивания сельскохозяйственной продукции | Мероприятия по созданию лесозащитных полос приведут к росту снегозадержания и помогут сохранить увлажненность почвы, что благоприятно для выращивания влаголюбивых сельскохозяйственных культур |
| 4. Увеличение суховеев | Иссушение плодородного слоя почвы. Усиление пыльных бурь. | Лесополосы будут сдерживающим барьером на пути господствующих ветров и снизят воздействие суховеев |

2.0 ПРАВО СООБЩЕСТВА НА ПРОЕКТ

2.1. Формулирование проекта

Община извлечет пользу от внедрения более устойчивых сельскохозяйственных практик и снижения уязвимости от изменения климата, особенно от роста эрозии почв. Кроме того, более устойчивые сельскохозяйственные  практики помогут сохранить микроклимат для выращивания овощей, пшеницы, кормовых культур между рядами лесополос. Будут выявлены лучшие практики для репликации их в окрестных общинах, в масштабах района и области.

Предлагаемый подход в организации лесополос с целью борьбы с суховеями, для организации снегозадержания был обсужден с участием местной общины в ходе проведенного сельского схода и получил полную поддержку со стороны местных жителей.

Инновация проекта заключается в том, что помимо того, что данный проект помогает снизить зависимость местного населения от климатических рисков, будет внедрена новая практика создания лесополос с помощью культурных плодовых растений вместо посадки неплодоносящих кустарников. Тем самым это принесет помимо адаптационных и экологических выгод, также и экономические блага для местного населения.

2.2. Реализация проекта

Проектные встречи общины будут проводиться периодически поквартально для отслеживания осуществления планируемых проектных мероприятий, завершенных задач, встреченных вызовов. Эти проектные встречи с членами общины будут проводиться не только для обеспечения проектного воздействия после его завершения, но также для обеспечения прозрачности и роста социального капитала среди членов.

Поставленная цель будет решаться при выполнении следующих результатов и итогов:

Задача 1:  (мероприятия за счет средств СВА,  напрямую связанные с рисками изменения климата) Создание лесополос для смягчения климатических рисков, связанных с уменьшением зимних снегопадов и влагосбережения почвы,  а также для создания более благоприятного микроклимата.

Итог 1.1:  Проведение анализа наиболее эффективного расположения лесозащитных полос, планировка территории и приобретение саженцев разных пород деревьев.

Итог 1.2:  Создание лесозащитных полос на площади 100 га ТДП с учетом направления господствующего ветра.

Итог 1.3: Посев в междурядьях лесополосы смеси люцерны с ячменем для обеспечения членов МО зимними кормами (софинансирование со стороны  исполнителя проекта).

Задача 2:  (софинансирование):  Снижение деградации пастбищ от перевыпаса через основание отдаленных летних пастбищных угодий.

Итог 2.1:  Обучение членов общины эффективному использованию отдаленных пастбищ и создание инфраструктуры на отгоне.

Итог 2.2:  Перевод недойной части скота на летние отгонные пастбища (на земли, принадлежащие местным производственным кооперативам).

Задача 3: (мероприятия за счет средств СВА,  напрямую связанные с рисками изменения климата)  Рациональное управления подземной водой для нужд орошения.

Итог 3.1: Создание системы капельного орошения лесозащитных посадок и сельскохозяйственных культур на ТДП.

Итог 3.2:  Обучение членов МО, жителей села методу капельного орошения и устойчивое управление этой технологией.

Итог 3.3:  Издание информационного буклета о влиянии лесополос на снижение уязвимости членов МО от рисков изменения климата.

Итог 3.4: Распространение опыта проекта, который может быть воспроизведен в других местных общинах.

Задача 4:  (мероприятия за счет средств СВА и софинансирования): Местная община способна принимать во внимание климатические риски при управлении земельными и водными ресурсами.

Итог 4.1: Члены местных сообществ проинформированы о возрастании рисков, связанных с длительными изменениями климата.

Итог 4.2:  Местные сообщества  обучены эффективному использованию лесозащитных полос для сокращения потери влаги в почве, ветровой эрозии и повышения благосостояния общины.

2.3. Механизм поэтапного сворачивания, устойчивость

Устойчивость проекта в ходе его выполнения и в после проектный период будет гарантирована заинтересованностью жителей села Шыркын в создании лесополос. С одной стороны лесополосы создадут благоприятный микроклимат для выращивания в междурядьях овощей, зерновых и кормовых культур. С другой стороны, в после проектный период члены МО будут иметь прибыль от продажи фруктов.

Создание системы капельного орошения на ТДП позволит не зависимо от количества летних осадков получать хорошие урожаи сельскохозяйственных культур.

Расположение лесополос на территории исполнителя проекта ПК будет гарантией сохранности деревьев и оросительной системы со стороны членов МО.

Общественный фонд МКО «Фонд Содействия Фермерам и Предпринимателям» продолжит поиск проектных средств для расширения работы, начатой в рамках этого проекта.  Надо отметить, что одной из задач Фонда является создание потенциала членов местных общин района и области путем содействия устойчивым методам сохранения воды, почвы и биоразнообразия.

3.0 СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

3.1. Краткая информация о заявителе и его потенциале.

Общественный фонд МКО «Фонд содействия фермерам и предпринимателям» Южно-Казахстанской области – некоммерческая общественная организация, созданная в 1997 году в рамках проекта Тасис и Международного Корпуса Милосердия. Целью Фонда является содействие развитию и укреплению сельскохозяйственного сектора экономики, малого и среднего бизнеса в Южно-Казахстанской области путем обеспечения займами и проведения образовательных программ для потенциальных и настоящих клиентов.

Основными видами деятельности Фонда являются: финансовые услуги  в виде выдачи групповых и индивидуальных займов, не финансовые услуги в виде проведения бесплатных семинаров-тренингов и консультаций по кредитованию, бизнес планированию, составлению бизнес-планов.

Общий бюджет нашего Фонда составляет 662455 долларов США, из них 476835 долларов США собственные средства, 185620 привлеченные средства – кредиты.

На протяжении одиннадцати лет созданная система оказания финансовой поддержки позволила Фонду зарекомендовать себя надежным источником для получения финансовой поддержки фермерами, предпринимателями и малообеспеченными гражданами. За период деятельности Фонда выданы займы 1644 фермерам и предпринимателям на общую сумму 394,3 млн. тенге. Из 1644 профинансированных Фондом лиц – 537 женщины (32,7%).  Фонд активно сотрудничает с партнерскими организациями: Гражданский Альянс Казахстана, Союз Фермеров Казахстана (СФК), Ассоциация Микрокредитных организаций Казахстана (АМФОК), Гражданский Альянс ЮКО, Ассоциацией деловых женщин ЮКО и другими.

За период деятельности Фонда  получены гранты и привлечены инвестиции: проект ТАСИС Международный Корпус Милосердия  по Соглашению от 03.10.1997г. выделен грант для формирования кредитного портфеля Фонда; Германское общество по техническому сотрудничеству (ГТЦ) по Соглашению от 01.10.1999г. выделен грант для формирования кредитного портфеля Фонда; Винрокский Международный Институт развития сельского хозяйства по Соглашению от 24.05.1999г оказана техническая поддержка в виде оборудования и основных средств; Винрокский Международный Институт развития сельского хозяйства по Договору от 01.09.1999г получен кредит на пополнение кредитного портфеля; Фонд Евразия при финансировании USAID по договору выделен грант на осуществление проекта по программе «Развитие системы оказания консультативной помощи фермерам и предпринимателям» Южно-Казахстанской области,

Проект CAMFA по субсоглашению № 12 от 11.12.2003г. оказана техническая поддержка (на приобретение оборудования и программного обеспечения, обучение персонала, повышение квалификации).

В 2003 году Фонд принял участие в тендере по выбору банка заемщика по  выдаче бюджетных кредитов конечным заемщикам в Сарыагашском, Казыгуртском и Толебийском районах. По итогам тендеров наш Фонд был отобран для выдачи  микрокредитов конечным заемщикам и выделены бюджетные кредиты, тем самым были созданы 111 новых рабочих места для социально-незащищенных слоев населения.

В 2004 году наш Фонд стал победителем конкурса социально-значимых проектов, объявленным Министерством Информации РК, с проектом «Система оказания консультативной помощи руководителям крестьянских хозяйств и частным предпринимателям в выполнении социально значимых проектов НПО». Были проведены серии семинаров в сельских районах, обучением было охвачено 219 слушателей.

Корпорацией ПРАГМА при финансировании USAID по договору от 15.04.2005 выделен грант на осуществление проекта «Развитие торгово-экономических отношений в Центральной Азии путем предоставления услуг по развитию региональной торговли (РРТ) компаниям и предпринимателям Центральной Азии через сеть РРТ».

Согласно договора от 28.01.2005г компанией Фронтиэрс (Кыргызстан) выделен кредит на пополнение кредитного портфеля и расширения деятельности.

Фонд Евразия при финансировании USAID и компании Филипп Моррис  по договорам от 28.08.2006 выделен грант на осуществление проекта «Обучающие семинары-тренинги для сельского населения по разработке бизнес-идей, созданию новых рабочих мест и снижению бедности».

Согласно договора от 20.05.2006г от компании «Планета Финансов» (Франция) выделен кредит на пополнение кредитного портфеля и расширения деятельности.

В 2007 году согласно кредитного договора от 01.02.2007г с компанией Фронтиэрс (Кыргызстан) получены оптовые кредиты на пополнение кредитного портфеля и расширения деятельности.

Согласно договора от 14.09.2007г. с РК АО «Фонд Развития Малого Предпринимательства» по Южно-Казахстанской области выделен кредит на пополнение кредитного портфеля и расширения деятельности.

Фондом осуществлен совместный проект с Департаментом координации занятости и социальных программ Южно-Казахстанской области, Гражданским Альянсом ЮКО, Фондом «Евразия» при финансировании ЮСАИД и компании «Филипп Моррис» по проведению обучающих семинаров – тренингов для сельского населения, по разработке бизнес – идей, созданию новых рабочих мест и снижению бедности в четырех сельских районах области. В результате реализации проекта «Обучающие семинары-тренинги для сельского населения по разработке бизнес-идей, созданию новых рабочих мест и снижению бедности», в котором участвовали в общей сложности 338 южноказахстанца, из них 144 малообеспеченных граждан получили займы. Для сельских жителей создано 432 новых рабочих мест. Улучшено благосостояние сельских жителей за счет кредитования на развитие бизнеса. Увеличились поступления в бюджет в виде налогов. Снижена социальная напряженность в сельской местности.

В целом за период деятельности Фонда проведены семинары – тренинги, круглые столы, консультации в 10 районах, охвачено обучением 4746 слушателей, из них отобрано – 665 фермеров, 702 предпринимателя и 132 малообеспеченных гражданина и выданы займы тем самым создано 4152 рабочих места.

ПК «Кара-Казим» Сайрамского района функционирует с 1991 года по направлению растениеводства на 100,7га. Основная специализация хозяйства – производство сельскохозяйственной продукции, развитие животноводства, воспроизводство крупного рогатого скота, коневодство и овцеводства. В хозяйстве имеется 107,0 га земельных угодий, в том числе 15,6 га поливных площадей, на которых выращиваются овощные и бахчевые культуры. Остальные 91,4га заняты зерновыми и бобовыми культурами. В хозяйстве имеется собственный машинотракторный парк, в котором насчитывается 7 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе Комбайн СК-5, ПУНН с 2 тележками, гусеничный трактор ДТ-75, гусеничный трактор Т-60, колесные трактора Т-40 с тележками и служебная автомашина. Члены кооператива имеют высокую квалификацию, имеются специалисты, высшее сельхозобразование, хозяйство полностью укомплектовано кадрами и рабочими.

4.0. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

4.1. Цель, результаты, планируемые итоги:

| Цель проекта: сокращение рисков деградации земель, связанных с возрастанием летних температур, суховеев и снижением зимних снегопадов |  |
| --- | --- |
| Задача 1: (мероприятия за счет средств СВА, напрямую связанные с рисками изменения климата): Создание лесополос для смягчения климатических рисков, связанных с уменьшением зимних снегопадов и влагосбережения почвы, а также для создания более благоприятного микроклимата. |  |
|  | Итог 1.1: Проведение анализа наиболее эффективного расположения лесозащитных полос, планировка и приобретение саженцев различных пород деревьев |
|  | Итог 1.2: Создание лесозащитных полос на ТДП с учетом направления господствующего ветра |
|  | Итог 1.3: Посев в междурядьях лесополосы смеси люцерны с ячменем для обеспечения членов МО зимними кормами (софинансирование со стороны исполнителя проекта) |
| Задача 2: (софинансирование): Снижение деградации пастбищ от перевыпаса через основание отдаленных летних пастбищных угодий. |  |
|  | Итог 2.1: Обучение членов общины эффективному использованию отдаленных пастбищ и создание инфраструктуры на отгоне |
|  | Итог 2.2: Перевод недойной части скота на летние отгонные пастбища (на земли, принадлежащие местным производственным кооперативам) |
| Задача 3: (мероприятия за счет средств СВА, напрямую связанные с рисками изменения климата): Рациональное управления подземной водой для нужд орошения |  |
|  | Итог 3.1: Создание системы капельного орошения лесозащитных посадок и сельскохозяйственных культур на ТДП |
|  | Итог 3.2: Обучение членов МО, жителей села методу капельного орошения и устойчивое управление этой технологией |
|  | Итог 3.3: Издание информационного буклета о влиянии лесополос на снижение уязвимости членов МО от рисков изменения климата |
|  | Итог 3.4: Распространение опыта проекта, который может быть воспроизведен в других местных общинах |
| Задача 4: (мероприятия за счет средств СВА и софинансирования): Местная община способна принимать во внимание климатические риски при управлении земельными и водными ресурсами. |  |
|  | Итог 4.1: Члены местных сообществ проинформированы о возрастании рисков, связанных с длительными изменениями климата. |
|  | Итог 4.2: Местные сообщества обучены эффективному использованию лесозащитных полос для сокращения потери влаги в почве, ветровой эрозии и повышения благосостояния общины. |

4.2. График осуществления мероприятий проекта

|  | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д | я | ф | м | а | м | и | и | а | с | о | н | д | я | ф |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итог 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Риски и барьеры

При реализации проекта возможны следующие риски:

- изменение стоимости материалов и оборудования, используемых по проекту;

- изменение курса валюты;

- нарушение договорных обязательств поставщиками материалов и оборудования;

- повышение температуры воздуха и сильных ветров, влияющих на приживаемость саженцев.

Для преодоления этих рисков исполнители проекта будут проводить маркетинговый анализ и подбор надежных партнеров. Выделяемые на проект финансы будут выдаваться траншами и при условии полного отчета за предыдущий транш. При ухудшении климатических условий исполнители усилят уход за саженцами для большей их сохранности.

4.4. План мониторинга и оценки

Деятельность проекта по его реализации будет измеряться следующими индикаторами:

- площадь лесозащитных посадок;

- приживаемость саженцев;

- изменение увлажнения и механического состава почвы базовое состояние, которого будет определено в начале реализации проекта;

- состояние пастбищ местного сообщества базовое состояние, которого будет определено в начале реализации проекта;

- благосостояние членов МО при изменении стратегии управления земельными и водными ресурсами базовое состояние, которого будет определено в начале реализации проекта

Эти индикаторы будут анализироваться на фоне метеорологических данных ближайшей метеостанции, для сопоставления климатических условий с изменениями в количестве получаемой продукции.

АДАПТАЦИОННЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРООН:

Проект будет оценен с использованием следующих индикаторов из Страновой (Казахстанской) программной стратегии АИКУО:

- Количество внедренных методик, направленных на снижение рисков, вызываемых изменением климата и включенных как часть мероприятий по устойчивому управлению природными ресурсами;

- Количество апробированных подходов по устойчивому управлению природными ресурсами для улучшения жизнеобеспечения местного населения и охраны ресурсов;

- Количество правил, подготовленных/принятых в ходе реализации проекта;

- Площадь, на которой было осуществлено устойчивое управление водными и земельными ресурсами;

- Количество участников (семей), получивших выгоду от мероприятий по устойчивому управлению ресурсами (увеличение дохода или обеспечение продовольственной безопасности и т.д.).

Объекты для адаптационных индикаторов ПРООН изложены ниже:

- В проекте будут использованы 2 технологии (создание лесополос, капельное орошение) как часть деятельности для устойчивого фермерства в проектной территории.

- На шестнадцати процентах проектной территории будут заниматься климатоустойчивой фермерской деятельностью.

- Будет издан буклет на казахском и русском языках по устойчивому управлению природными ресурсами путем создания лесозащитных полос из плодовых деревьев и внедрения капельного орошения как методов борьбы с климатическими рисками.

- 53 семей получат выгоду от реализации проекта в первый год его реализации, в дальнейшем в проект будет вовлечено до 110 семей.

- 229 гектаров будут устойчиво управляться в результате проекта (работа с 4 крестьянскими хозяйствами, 4 ПК).

- Три правила (Соглашение с Заместителем Акима Сайрамского района Амиралиевым А. и Акимом Кайнарбулакского сельского округа Одамановым А. и Акт о водопользовании с ) будут приняты на территории действия проекта.

- 250 гектаров деградированных земель будут восстановлены за счет сезонного использования отдаленных пастбищ.

Глобальные экологические выгоды (ГЭВ) будут измеряться площадью земли, вовлеченной в устойчивое землепользование в результате реализации проектных мероприятий и внедрением метода устойчивого развития МО. А именно будут использованы следующие индикаторы ГЭФ используемые ПМГ ГЭФ:

- Количество гектаров деградированных земель восстановленных в рамках проекта

  - Цель- 250 га

- Количество гектаров земель, на которых в рамках проекта налажено устойчивое управление

  - Цель- 229 га

- Общая ценность товаров произведенных в рамках проекта с использованием ресурсов экосистем (в долларах США)

- Количество разработанных /внедренных инноваций или новых технологий в рамках проекта.

  - Цель- 2 инновации

Для жителей села Шыркын будет проведен демонстрационный семинар и полевые тренинги, будет распространяться информация по вопросам рационального использования земель и пастбищ;  для  распространения опыта проекта будет издана буклет.

4.4.1. Начальный анализ оценки снижения уязвимости (VRA)

Оценка (The Vulnerability Reduction Assessment (VRA)) будет проводиться на стадии планирования проекта, в середине и в конце проекта.

Для определения оценки снижения уязвимости  (VRA) были использованы следующие вопросы:

- Насколько серьезным является увеличение аридизации (суховеи, уменьшение снега, ветровая эрозия) на ваше жизнеобеспечение?

- Какие методы используются в настоящее время для борьбы с возрастающей аридизацией. Насколько они эффективны для поддержания жизнеобеспечения в неблагоприятные годы?

- Если неблагоприятные годы с суховеями и уменьшение снега станут нормой, насколько серьезно это повлияет на ваше жизнеобеспечение?

- Используя методы, что вы применяете сейчас, насколько эффективно вы сможете поддерживать ваше жизнеобеспечение, если каждый год будет с суховеями и небольшими снегами?

- Что препятствует использованию лесозащитных полос и распространение капельного орошения? Насколько серьезны эти барьеры?

- Считаете ли вы, что община сможет поддерживать лесозащитные полосы и систему капельного орошения после завершения проекта?

- Сможет ли МО продвигаться в снижении своей уязвимости перед рисками изменения климата после внедрения метода создания лесозащитных полос?

Вопросы были обсуждены на семинаре членов МО села Шыркын 4 декабря 2008 года. Ниже приведены Н-формы, полученные в ходе обсуждения.

Следует отметить, что в вопросах 1,3,5, шкала оценки уязвимости была развернута для удобства обсуждения с местным населением. Соответствующая арифметическая корректировка приведена ниже.

Н-форма для оценки снижения уязвимости (VRA) по проекту «Лесополосы»

| Причины отрицательного ответа | 1. Насколько серьезным является увеличение аридизации (суховеи, уменьшение осадков, ветровая эрозия) на ваше жизнеобеспечение? 7,6 0 7, 6, 7, 7, 6, 6, 7, 7, 6, 9, 8 10 | Причины положительного ответа |
| --- | --- | --- |
| 1. Поменяли свою деятельность. 2. Заменили влаголюбивые культуры менее влаголюбивыми (овощи на люцерну). 3. Выкопал собственный колодец. |  | 1.Снижаются доходы из-за снижения урожая. 2. Уменьшились площади поливных земель. 3. Снизились на 30% поверхностные воды. 4. В канале мало воды. 5. Сократились осадки. 6. Нет согласования по рациональному использованию земли. 7. Не очищается магистральный канал. 8. Увеличились болезни растений и животных. 9. Ухудшается здоровье людей. 10. Деградация пастбищ. 11.Увеличение безработицы. |
|  | Как можно было бы исправить эту оценку? 1. Сажать лесополосы из фруктовых деревьев. 2. Заменить сельхозкультуры на засухоустойчивые сорта. 3. Повышать информирование сельского населения о правилах водопользования. 4. Разработать правила водопользования на локальном уровне (МО, район). |  |

| Причины отрицательного ответа | 2. Какие методы используются в настоящее время для борьбы с возрастающей аридизацией. Насколько они эффективны для поддержания жизнеобеспечения в неблагоприятные годы? МО? 3,8 0 5, 7, 3, 3, 5, 6, 2, 3, 1, 7, 0 10 | Причины положительного ответа |
| --- | --- | --- |
| 1. Меняют культуры. 2. Некоторые члены МО имеют экономические возможности рационального ведения сельского хозяйства. |  | 1. Нет материально-технических возможностей. 2. Отсутствие информации о методах. Отсутствие знаний об эффективных методах борьбы с рисками изменения климата. 3. Замена на культуры осеннего полива (свёкла, редька). 4. Полив из скважины. 5. Введение севооборотов. |
|  | Как можно было бы исправить эту оценку? 1. Маркетинг (изучение урожайности, доходности разных культур с изменением климата) с выдачей рекомендаций. 2. Повышение информированности и знаний сельских жителей об эффективных методах снижения рисков изменения климата. |  |

| Причины отрицательного ответа | 3. Если неблагоприятные годы с суховеями и уменьшение снега станут нормой, насколько серьезно это повлияет на ваше жизнеобеспечение? 9,2 0 10, 10, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 9, 9 10 | Причины положительного ответа |
| --- | --- | --- |
| Отрицательных ответов у членов МО не было. |  | 1. Взаимосвязь климатических условий и производительности сельского хозяйства. 2. Снижение количества поверхностных вод. 3. Снижение плодородия пастбищ. 4. Ухудшение здоровья и состояния животных. |
|  | Как можно было бы исправить эту оценку? 1. Нужны иновационные методы земледелия. 2. Внедрение капельного орошения. 3. Внедрение методов влаго- и снегозадержания (посадка лесонасаждений). |  |

| Причины отрицательного ответа | 4. Используя методы, что вы применяете сейчас, насколько эффективно вы сможете поддерживать ваше жизнеобеспечение, если каждый год будет с суховеями и небольшими осадками? 2,2 0 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3 10 | Причины положительного ответа |
| --- | --- | --- |
| 1. Постоянное снижение урожаев. 2. Рост цен на семена, на поддержание водоснабжения. 3. Эрозия почвы. |  | 1. Некоторые члены МО используют для полива воду из скважин. |
|  | Как можно было бы исправить эту оценку? 1. Поиск и внедрение новых методов сельскохозяйственной практики. 2. Внедрение нулевой технологии. |  |

| Причины отрицательного ответа | 5. Что препятствует использованию лесозащитных полос и распространению капельного орошения? Насколько серьезны эти барьеры? 4,5 0 8, 6, 4, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 5, 3 10 | Причины положительного ответа |
| --- | --- | --- |
| 1. Есть люди из членов МО, которые могут содействовать проекту. 2. Наличие производственных кооперативов и крестьянских хозяйств в селе, которые могут внести свой вклад. |  | 1. Административные барьеры. 2. Отсутствие материально-технической базы. |
|  | Как можно было бы исправить эту оценку? 1. Широкое информирование членов МО о рисках изменения климата. 2. Внедрение адаптационного метода даст рост благосостояния и новые рабочие места. 3. Создание партнерских отношений с районными структурами. |  |

| Причины отрицательного ответа | 6. Считаете ли вы, что община сможет поддерживать лесозащитные полосы и систему капельного орошения после завершения проекта? 8,4 0 10, 8, 10, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 8, 8 10 | Причины положительного ответа |
| --- | --- | --- |
| 1. Низкая приживаемость саженцев |  | 1. Метод будет развиваться на самофинансировании |
|  | Как можно было бы исправить эту оценку? 1. Расширение проекта за счет внедрения методов переработки фруктов (сушка, консервирование). 2. Полученная прибыль будет вкладываться в расширение площадей посадок и дальнейшее освоение метода капельного орошения. |  |

| Причины отрицательного ответа | 7. Сможет ли МО продвигаться в снижении своей уязвимости перед рисками изменения климата после внедрения метода создания лесозащитных полос? 8,7 0 10, 9, 8, 9, 10, 8, 8, 9, 8, 8, 9 10 | Причины положительного ответа |
| --- | --- | --- |
| Отрицательных ответов не было. |  | 1. Через 5 лет метод лесополос будет давать высокие урожаи и высокие доходы (100 тонн винограда/5 га/100 тенге/кг) |
|  | Как можно было бы исправить эту оценку? 1. Внедрение методов переработки продукции. 2. Разработка и внедрение методов реализации продукции. |  |

Результаты, полученные при обсуждении вопросов, просуммированы в следующей таблице.

| Форма отчетности оценки снижения уязвимости |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер индикатора | Первоначальная оценка | Итоговая оценка |
| Индикатор 1 | 7,6 | 2,4 |
| Индикатор 2 | 3,8 | 3,8 |
| Индикатор 3 | 9,2 | 0,8 |
| Индикатор 4 | 2,2 | 2,2 |
| Индикатор 5 | 4,5 | 5,5 |
| Индикатор 6 | 8,4 | 8,4 |
| Индикатор 7 | 8,7 | 8,7 |
| Общий балл (VRA) | 6,34 | 4,54 |

4.5 Управление проектом:

4.5.1.Управляющие структуры.

Караибрагимов Раис является ответственным за осуществление проектных мероприятий. Караибрагимов Р. имеет сельскохозяйственное образование и большой рабочий опыт в сельском хозяйстве и распространении сельскохозяйственного опыта, и в настоящее время работает управляющим ОФ МКО «Фонд Содействия Фермерам и предпринимателям». Поэтому он является подходящей кандидатурой и способен проводить эту деятельность (резюме прилагается). Кроме того, Караибрагимов Р. встречался с Заместителем Акима Сайрамского района Амиралиевым А., акимом Кайнарбулакского сельского округа Одамановым А., руководством производственных кооперативов, главами крестьянских хозяйских фермерами намеченных общин в течение последних полутора лет и установил хорошие рабочие отношения с исполнителями и партнерами проекта. В дополнение он провел семинары по VRA, и руководил мероприятиями на фазе планирования проекта. Караибрагимову Р. будет помогать Бекжигитов А. по вопросам логистики, организации общинных встреч, привлечения средств, финансовым вопросам и отчетности. Караибрагимов Р. будет ежеквартально докладывать результаты реализации проекта Национальному координатору Программы Малых Грантов ГЭФ (ПМГ ГЭФ) г-ну Станиславу Ким. Таким образом, мониторинг и оценка проекта будет осуществляться на регулярной основе.

4.5.2. Взаимоотношения и обязанности заявителя и партнеров проекта.

Караибрагимов Р. будет тесно работать непосредственно с руководителями производственных кооперативов, главами крестьянских хозяйств и членами местных общин. Он будет поддерживать связь с руководством других организаций для получения их технической или другой помощи, например, Акимат Сайрамского района, Кайнарбулакский сельский акимат.

ОФ МКО «Фонд Содействия Фермерам и предпринимателям» обеспечит управление проекта  поддержкой через выделение времени Управляющего Фонда и других членов штата, а также софинансирование проекта по бурению скважины. Финансирование Производственного кооператива «Кара-Казим» Сайрамского района, Южно-Казахстанской области будет выделено на проведение подготовки почвы, посадки саженцев, организацию сезонного использования дальних пастбищ, приобретение техники и сельскохозяйственного оборудования, в то время как финансирование СВА будет направлено на компонент проекта по управлению климатом.

Стоимость проекта

На реализацию данного проекта потребуется 116415 долларов США, запрашиваемая  сумма 50000 долларов США.

Софинансирование данного проекта будет обеспечиваться Производственным кооперативом «Кара-Казим». Проект поддерживают районный и сельский акиматы, в работе примут активное участие учителя школы и другие служащие, проживающие в селе Шыркын.

5.0 Стоимость проекта и другие источники финансирования

5.1. Общая стоимость проекта и запрашиваемая сумма:

Общая стоимость проекта: US$116,415

Запрашиваемая сумма: US$50,000

(Грант в размере US$2,000 уже был выделен в качестве планового гранта)

|  |  | Единицы | Вклад АИКУО, $ | Вклад заявителя , $ |  | Вклад Кара-Казим, $ |  | Всего, $ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Описание) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наличные | наличные | натур | наличные | натур |  |
| Задача 1 | Результат 1.1 | Анализ наиболее эффективного расположения лесополос | 3000 | 0 |  | 0 |  | 3000 |
|  | деятельность 1.1.1 | Экологическая оценка | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | деятельность 1.1.2 | Сельскохозяйственная оценка | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | деятельность 1.1.3 | Оценка пастбищной практики | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Результат 1.2 | Создание лесополос с учетом основных направлений ветра | 12500 | 0 |  | 28540 |  | 41040 |
|  | деятельность 1.2.1 | Покупка саженцев | 12000 |  |  |  |  |  |
|  | деятельность 1.2.2 | Доставка саженцев | 500 |  |  |  |  |  |
|  | деятельность 1.2.3 | обработка и подготовка почвы/пахота: 16.8 га *66,67$ |  |  |  | 1120 |  |  |
|  | деятельность 1.2.4 | Чизелевание - 16,8 ha * 66,67$ |  |  |  | 1120 |  |  |
|  | деятельность 1.2.5 | нарезка арыков для посадки саженцев - 16,8 * 41,67$ |  |  |  | 700 |  |  |
|  | деятельность 1.2.6 | Посадка растений – 4000 штук * 1$ |  |  |  | 4000 |  |  |
|  | деятельность 1.2.7 | Удобрения – 4000 саженцев * 0,5 |  |  |  | 2000 |  |  |
|  | деятельность 1.2.8 | наём рабочих по уходу за саженцами 24 месяца * 2 человека * 100 |  |  |  | 4800 |  |  |
|  | деятельность 1.2.9 | наём охранников для охраны саженцев – 24 месяца * 1 человек * 100 |  |  |  | 2400 |  |  |
|  | деятельность 1.2.10 | приобретение сельхозтехники и оборудование на трактор Т-60 |  |  |  | 5600 |  |  |
|  | деятельность 1.2.11 | Плуг |  |  |  | 1100 |  |  |
|  | деятельность 1.2.12 | Чизель |  |  |  | 1700 |  |  |
|  | деятельность 1.2.13 | Пресс-подборщик |  |  |  | 4000 |  |  |
|  | Результат 1.3 | Посев в междурядьях лесополосы смеси люцерны с ячменем для обеспечения членов МО зимними кормами (со-финансирование) |  |  |  | 2790 |  | 2790 |
|  | деятельность 1.3.1 | Обработка и подготовка почвы для посадки люцерны 16.8 га*37.5 USD=630 USD |  |  |  | 630 |  |  |
|  | деятельность 1.3.2 | Покупка семян люцерны кг/га*16.8 га*50USD=840 |  |  |  | 840 |  |  |
|  | деятельность 1.3.1 | Сбор и перевозка люцерны |  |  |  | 1320 |  |  |
| Задача 2 | Результат 2.1 | Обучение членов общины эффективному использованию отдаленных пастбищ и создание инфраструктуры на отгоне | 700 | 0 |  |  |  | 700 |
|  | деятельность 2.1.1 | Оценка кормового потенциала пастбищ | 400 |  |  |  |  |  |
|  | деятельность 2.1.2 | Разработка схемы рационального использования отдаленных пастбищ | 200 |  |  |  |  |  |
|  | деятельность 2.1.3 | Проведение тренинга для членов местного сообщества по сезонному, рациональному использованию пастбищ |  |  |  |  |  |  |
|  | Результат 2.2 | Перевод недойной части скота на летние отгонные пастбища | 0 | 0 |  | 2400 |  | 2400 |
|  | деятельность 2.2.1 | Строительство полевого лагеря для чабанов |  |  |  | 1000 |  |  |
|  | деятельность 2.2.2 | Проведение встреч, создание общего стада, подготовка чабанов |  |  |  | 300 |  |  |
|  | деятельность 2.2.3 | Восстановление водопоев |  |  |  | 1000 |  |  |
|  | деятельность 2.2.4 | Разработка и распространение информационных листков |  |  |  | 100 |  |  |
| задача 3 | Результат 3.1 | Создание системы капельного орошения лесозащитных посадок и сельскохозяйственных культур | 17200 | 4000 |  | 21875 |  | 43075 |
|  | деятельность 3.1.1 | Бурение скважины | 9000 |  |  |  |  |  |
|  | деятельность 3.1.2 | Закупка труб | 4900 |  |  |  |  |  |
|  | деятельность 3.1.3 | Закупка эл. насосов (40% от стоимости) | 3300 |  |  |  |  |  |
|  | деятельность.3,1.4 | Со-финансирование по бурению скважины |  | 4000 |  |  |  |  |
|  | деятельность 3.1.5 | Закупка труб |  |  |  | 5900 |  |  |
|  | деятельность 3.1.6 | проведение электросетей, монтаж, установка, наладка |  |  |  | 7975 |  |  |
|  | деятельность 3.1.7 | оплата за электроэнергию и разрешительная документация для скважины |  |  |  | 4000 |  |  |
|  | деятельность 3.1.8 | приобретение цистерны, транспортировка установка и наладка |  |  |  | 4000 |  |  |
|  | Результат 3.2 | Обучение членов МО, жителей села методу капельного орошения и устойчивое управление этой технологией (полевые семинары, оценки, контракты) | 700 |  |  | 0 |  | 700 |
|  | Результат 3.3 | Издание информационного буклета на русском и казахском языках о влиянии лесополос на снижение уязвимости членов МО от рисков изменения климата | 300 |  |  | 0 |  | 300 |
|  | Результат 3.4 | Распространение опыта проекта для его репликации в других сообществах | 0 | 300 |  | 0 |  | 300 |
|  | деятельность 3.4.1 | Публикации в СМИ (газеты и т д) |  | 300 |  |  |  |  |
|  | деятельность 3.4.2 | Демонстрационный семинар о результатах проекта для представителей соседних сел | 900 | 0 |  | 0 |  | 900 |
| Задача 4 | Результат 4.1 | Члены местных сообществ проинформированы о возрастании рисков, связанных с длительными изменениями климата | 0 | 300 |  | 0 |  | 300 |
|  | деятельность 4.1.1 | Публикаций лифлетов, проведение обсуждений на местных телеканалах |  | 300 |  |  |  |  |
|  | Результат 4.2 | Местные сообщества обучены эффективному использованию лесозащитных полос для сокращения потери влаги в почве, ветровой эрозии и повышения благосостояния общины (полевой тренинг) | 700 | 0 |  | 0 |  | 700 |
|  |  | Деятельность по управлению проектом (ТЗ ниже) | 6480 | 6000 |  | 0 |  | 12480 |
|  |  | Мониторинг и оценка Эксперты Транспорт Проживание | 2020 1000 600 420 | 0 |  | 0 |  | 2020 |
|  |  | Транспорт (эксперты) | 2040 | 0 |  | 0 |  | 2040 |
|  |  | Проживание экспертов | 2000 | 0 |  | 0 |  | 2000 |
|  |  | Связь | 600 | 600 |  |  |  | 1200 |
|  |  | Банковские расходы | 360 | 0 |  | 0 |  | 360 |
|  |  | Непредвиденные расходы | 500 | 0 |  | 0 |  | 500 |
|  | Всего |  | 50000 | 11200 |  | 58005 |  | 119205 |

Деятельность по управлению проектом: Общая сумма затрат от СВА составляет 6480$: труд/ руководитель, координатор, бухгалтер. Оплачивается  52%. Собственный вклад заявителя составляет 6000$: труд/ руководитель, координатор, бухгалтер. Оплачивается 48%.

Демонстрационный семинар Общая сумма затрат от СВА составляет 900$

Мониторинг и Оценка: Общая сумма затрат от СВА составляет 2020$: мониторинг, эксперты, ГСМ для проезда.

Проезд: Общая сумма затрат от СВА составляет 2040$.

Проживание, питание: Общая сумма затрат от СВА составляет 2000$.

Связь – Общая сумма затрат от СВА составляет 600$. Собственный вклад исполнителя составляет  600$.

Банковские услуги Общая сумма затрат от СВА составляет 360$.

Непредвиденные расходы Общая сумма затрат от СВА составляет 500$

Совместные мероприятия (Управление проектом):

- Ведение проектной документации и отчетности – 2 дня/месяц (2 х 24 = 48 рабочих дней)

- Проектная связь и сетевая работа, например, присутствие и организация соответствующих встреч, например, координация с экспертами, водопользователями, представителями государственных структур, рабочими, фермерами (24 месяца х 15 дней  = 360 рабочих дней)

- Квартальные встречи с членами МО (8 рабочих дней)

- Связь с экспертами, Координатором Программы и пропаганда, например посещение акимата и районных организаций для более широкого информирования общественности (48 дней)

- Мониторинг и Оценка хода реализации проекта, а также организация встреч для анализа VRA в середине и в конце проекта в селе Шыркын  (30 дней)

Общее количество рабочих дней проекта – 494 рабочих дня.

6.0 ПРИЛОЖЕНИЯ

6.1. Карта территории действия проекта (ТДП)

6.2. Заключение аудита

6.3. Фотографии с проведения оценки уязвимости

6.4. Резюме