Концепция проекта

Общая характеристика

Название проекта  	Земельно-хозяйственное устройство местной общины с.Каргалы для адаптации табунного коневодства к изменению климата.

Проектная территория     Карашалгинский сельский округ Коргалжинского района Акмолинской области

Заявитель 	Местная община с.Каргалы. Общественное Объединение (ОО) «Объединение развития ландшафтного планирования»

Контактное лицо: Акимов Владимир

Участники проекта 		ОО «Объединение развития ландшафтного планирования», община 				с.Каргалы, ТОО «МТС-Корглажин», акимат Карашалгиснкого

сельского округа (местное самоуправление)

Общая стоимость  		$ 100 000

проекта

Запрашиваемая сумма 	$ 50 000

финансирования

Местная сторона 		$ 50 000

Прочие источники		нет

финансирования

Сроки исполнения 		два года

1.Обоснование проекта

1.1 Цель проекта – отработать экологические и социально-экономические устойчивые технологии по предотвращению негативных последствий изменения климата на пастбищных экосистемах в условиях табунного коневодства общины с. Каргалы Коргалжинского района Акмолинской.

1.2 Община состоит из жителей с.Каргалы Коргалжинского района. Общее число бенефициариев проекта составляет более 600 человек. Основным источником их существования является животноводство, в т.ч. табунное коневодство. Для улучшения пастбищ община выделяет около 200 человек прямого участия в проекте. Земли общины с.Каргалы водят в состав землепользования ТОО «МТС-Коргалжин», расположенного в границах Карашалгинского сельского округа. Административно община подчиняется Карашлгинскому акимату, который для организации общественных работ имеет 1535 га. присельных пастбищ на территории общины Караглы. Необходимость ведения общественных работ под руководством акимата является объединяющим началом между органами местного самоуправления и общиной. На сходе жителей с.Каргалы было достигнуто соглашение о сотрудничестве акимата и общины по реализации проекта, составляемого совместно с ОО «Объединение развития ландшафтного планирования» для адаптации табунного коневодства к изменению климата и деградации пастбищ. Кроме того, для реализации этого проекта достигнуто также соглашение вышеперечисленных участников о сотрудничестве с ТОО «МТС-Коргалжин», которое является основным работодателем для членов общины с.Каргалы. таким образом, образуется следующая организационная структура по реализации проекта.

Община с.Каргалы + ОО «Объединение развития ландшафтного планирования» = основной исполнитель

Государственная поддержка: акимат сельского округа

Поддержка бизнеса:

ТОО «МТС-Коргалжин»

Предоставление техники на льготных условиях

Организация общественных работ

Такая организационная структура позволяет надеяться на активное привлечение населения общины с.Каргалы к разработке и реализации вышеуказанного проекта на основе преодоления инертности местного населения путем проведения сходов, семинаров и деловой рекламы.

1.3 Землепользование общины с.Каргалы расположено на территории бывшего совхоза Карашалгинский Коргалжинского района Акмолинской области  в зоне умеренно-сухой степи. Общая площадь участка составляет 12028 га, в том числе пашни 5152 га, пастбищ  6648 га., в т.ч. улучшенных 3944 га.  Пашня используется под монокультуру яровой пшеницы, поэтому все корма производятся на территории пастбищ. Существующая организация территории не способствует задержанию влаги (весеннего стока талых вод). Оценка и анализ хозяйственной деятельности общины показывает, что главным препятствием успешному и прибыльному ведению производственной  и экономической деятельности по выращиванию животноводческой продукции (коневодство) является деградация пастбищ,  усугубляемая изменением климата.

На землепользовании общины с.Каргалы наибольшее распространение получили темнокаштановые и луговокаштановые почвы засоленные и солонцеватые тяжелосуглинистого и легкоглинистого механического состава. Содержание гумуса в этих почвах с момента их освоения уменьшилось на 25-30 %. Состав травостоя имеет тенденцию в направлении уменьшения многолетних видов при росте однолетних сорняков.

Значительная часть пастбищ размещена на слабосклоновых солонцовых землях. Склоны имеют малую крутизну (до 0,5о – 76%), но большую протяженность 5-12 км. в направлении р.Нуры, где луговые травостои интенсивно подвержены остепенению.

Расчлененность территории землепользования общины с.Каргалы является индикатором  характера и интенсивности процессов деградации почв, а изменение видового состава травостоя – индикатор деградации пастбищ.

В общине насчитывается 2125 условных голов лошадей.

Недокорм животных на пастбищах, вызванный изменением климата, отражается на объеме и качестве животноводческой продукции, а, в конечном счете, на членах общины. Так, за последние годы по Акмолинской области, где расположена проектная территория, средний живой вес 1 головы лошадей, реализуемых на мясо, составляет от 300 до 320 кг и овец – от 33 до 39 кг. Потенциальная возможность этих видов животных 400 кг и 50 кг. соответственно. Недобор живой массы скота негативно отражается на владельцах скота, которые недополучают деньги за дополнительную продукцию.

Изменение климата усугубит деградацию пастбищ, если община не изменит стратегию их управления. В эту стратегию войдет ротация пастбищ по сезонам, возможно изменение породности скота общины, размер выпасаемых групп животных и т.д., но все элементы управления должны происходить на пастбищах, обеспеченных водопоями для животных. Поэтому, обводнение пастбищ - один из главных элементов новой стратегии управления пастбищными ресурсами на основе их земельно-хозяйственного устройства.

Известно, что пастбищные экосистемы степей очень хрупки и быстро реагируют на любые антропогенные воздействия, особенно, перевыпас. На пастбищах общины этот процесс идет весьма активно. Причина – чрезмерные нагрузки, превышающие экологически допустимые нормативы до 5 раз, поэтому и необходимо инновационное земельно-хозяйственное устройство.

Климатический фактор (увеличение температуры и снижение количества осадков) изменяет видовой состав пастбищ (снизилось количество многолетников в структуре урожая) – ухудшится весенне-летний компонент. Увеличилось количество непоедаемой растительности (наиболее засухоустойчивой) – Pegonum gormola.  Снизилось урожайность фитомассы. Появилось необходимость пересмотра нагрузок в сторону увеличения. Сократился срок пребывания животных на одном месте с необходимостью перемещения стада на новый участок.

Изменение климата и рост аридизации приводит к ухудшению состояния пастбищ (снижение урожайности, ухудшение видового состава, потери кормовой ценности и др.). Рост и развитие растений на проектной территории определяют, в основном атмосферные осадки, т.к. грунтовые воды лежат глубже 3-5 метров. Уменьшение зимних осадков, по нашему мнению, - индикатор аридизации.

Изменение климата в сторону аридизации увеличит экологические риски. Главный тезис проекта – обеспечение щадящего режима при использовании пастбищных ресурсов путем введения новых элементов управления пастбищным животноводством, смягчающих действие изменений климата.

Предложенные проектом земельно-хозяйственного устройства мероприятия (пастбищеобороты, расширение площади используемых пастбищ за счет их обводнения, при равномерном распределении на них животных, снизит нагрузку, коэффициент стравливания растений и т.д.) создадут устойчивость к изменению климата. Проект решает не только проблему глобальных экологических выгод, но и сохраняет возможность членам МО заниматься традиционным табунным коневодством  в условиях меняющегося климата.

Члены МО будут непосредственно разрабатывать новую стратегию ведения табунного коневодства (определение пастбищных участков для ротации); участвовать в ремонте шахтных колодцев и водопойных площадок; мониторинге урожайности пастбищ, приростом живой массы животных, при использовании пастбищ по старой схеме (контрольная группа) и новой схеме (экспериментальная группа); передаче опыта крестьянам близлежащих аулов, неучаствующих в проекте.

Из-за снижения продуктивности пастбищ для обеспечения нормального кормления животного потребуется увеличение кормовых угодий на 1 голову лошадей до 3 га пастбищ. То есть на все поголовье скота МО потребуется 7 тыс. га пастбищ. При этом для введения в использвание данных пастбищ для обеспечения животных водопоями потребуется увеличение количества пунктов водопоя  на 50 %. (В итоговой версии проекта опишите как был произведен расчет)

В этой связи планируемые проектом земельно-хозяйственного устройства мероприятия по обводнению (восстановление водопойных пунктов) дополнительной площади пастбищ и перемещение туда части животных позволят при изменении климата (иссушение территории) избежать экологических катастроф за счет разгрузки приаульных выпасов, сохранить скот, а жителям общины - продолжать заниматься традиционным табунным коневодством.

Но для этого нужно:

- улучшение использования деградированных пастбищ для развития табунного мясного и молочного коневодства как подотрасли, разработка научно обоснованных технологий продуктивного табунного коневодства, возрождение этой отрасли животноводства до экономически значимой величины в условиях изменения климата;

- увеличение производства мяса конины высокого качества при низкой себестоимости;

- организация рационального использования пастбищ, соблюдение оптимальной структуры табуна, организацию воспроизводства, нагул, кастрацию, таврение, создание страховых запасов кормов;

- разработка технологии молочного коневодства, которая включает в себя принципы и формы организации кумысных ферм, технику доения и раздоя кобыл, организацию кормления, воспроизводство и выращивание молодняка, технику получения кобыльего молока и производство кумыса.

При остром дефиците атмосферной влаги для выращивания пастбищных трав,  потеря 30-50 % зимних осадков за счет поверхностного стока талых вод, является одним из факторов риска. Климат территории землепользования общины обусловливает возможность засух, суховеев, поздних весенних и ранних осенних заморозков и других явлений, неблагоприятных для пастбищного животноводства.  Из двадцати лет было 4 года  острозасушливых (1991, 1993, 1994, 1995) или 20 %, засушливых было пять (1984, 1985, 1988, 1997, 1998) или 25 %, умереннозасушливых было девять (1986, 1987, 1989, 1990, 1992, 1996, 1999, 2000, 2003) или 45 %, благоприятных – два (2001 и 2002) или 10 %. Эта проблема усугубляется в связи с изменением климата в виде роста среднегодовых температур и изменений соотношения между количеством зимних и весене-летних осадков. Можно предположить, что частота наступления засух, в связи с изменением климата как опасного явления для сельскохозяйственной деятельности, будет нарастать. Адаптационный потенциал и уязвимость антропогенных систем (агроландшафтов) в отношении изменения климата является низкой, а уязвимость высокой.

Землепользование общины с.Каргалы находится в зоне резко континентального климата с длительной зимой и коротким летом. Продолжительность безморозного периода колеблется по годам и составляет от 58 до 133 дней. Сумма положительных температур за весь теплый период достигает 2600-2800о. Годовая сумма осадков колеблется в пределах от 284 мм до 455 мм, а в среднем составляет 365 мм. Атмосферные осадки выпадают в весенне-летний период (май-август месяцы), примерно 47,4 % от суммы осадков в год, накопление почвенной влаги происходит в основном за счет зимних осадков. Установлено, что за зимний период выпадает в среднем от 80 до 160 мм осадков.

Анализ изменений климатических параметров в Акмолинской области по многолетним наблюдениям за температурой воздуха с 1950 до 2006 гг. на МС Астана, Атбасар и Кокчетав показывает, что основной вклад в годовое потепление происходит за счет увеличения температуры воздуха в холодный период. Отклонения средней месячной температуры воздуха за период 1981-2006 гг. в сравнении со средними многолетними до 1980 года, в январе составляют 2-4о, в июле не превышают 0,5-1,5о. Увеличение среднегодовой температуры воздуха составляет в среднем на 1,1о за десятилетие. Разность средних сумм осадков за период 1981-2006 гг. от средних многолетних наблюдений до 1980 года уменьшается в зимний сезон от 5 до 15 мм (5-20 % от нормы), в летний сезон увеличивается от 7 до 12 мм (2-6 % от нормы).

Анализ изменения (разности) температуры воздуха на территории Акмолинской области за период 1971-2000 гг, относительно периода 1931-1960 гг., показал увеличение температуры воздуха более чем на 2,0оС. Изменение климата связано с существенным ростом температуры на фоне незначительно изменившегося количества осадков.

t

Р лет

t – прирост температуры

р – исторические периоды (годы)

Данный график вступает в противоречие с информацией изложенной выше. Проверьте все данные и дайте названия осям. В частности, температурное повышение (0-6градусов) дано для года, какого либо сезона или показывает рост темп. аномалий?

Рост среднегодовой температуры приземного воздуха, с тенденцией увеличения  атмосферных осадков в теплый период года и снижения в холодный период может привести к преждевременному истощению запасов почвенной влаги и пониженному вкладу летних осадков, от которых во многом зависит уровень урожаев в хозяйстве. Изменение гидротермических условий вегетационного периода сказывается и на возникновении различных болезней злаковых культур, в результате снижается качество травостоя и урожай. Потери урожая от неблагоприятных условий погоды в отдельные годы достигают 50-70 %. Изменение климата приведут к следующим негативным последствиям:

- усиление деградации пастбищных земель;

- снижение урожайности и качества зеленых кормов;

- изменение гидрографического режима поверхностных вод;

- смещение климатических ареалов и изменение экологии землепользования общины.

Изменение климата сильно влияет на благосостояние сельского малообеспеченного населения. Проблема изменения климата может привести к значительным изменениям жизни членов общины, их производственной деятельности. Это один из проблемных вопросов, на который необходимо обратить внимание и начать разрабатывать меры по адаптации и смягчению негативных последствий – это в первую очередь продовольственная безопасность, за счет улучшения лугопастбищного хозяйства, роста продуктивности земель, сохранения экосистем.

Производство животноводческой продукции, прежде всего конины, является основой жизни общины и благосостояния его членов. Снижение продуктивности пастбищ может существенно увеличить долю бедного населения.

Таким образом, происходящие процессы изменения климата, сопровождающиеся снижением продуктивности пастбищ, сокращением водообеспеченности, могут привести к тому, что члены общины останутся без источников дохода.

Решение проблемы по смягчению последствий изменения климата, приводящие к отрицательным социальным явлениям (бедность, ухудшение здоровья), связаны с разработкой новой стратегии управления пастбищными землями и пастбищным хозяйством, внедрением адаптационных мер в зависимости от изменения климата, как основы устойчивого развития общины на основе ведения коневодства.

Преодоление рисков и уязвимость общины в связи с изменением климата будет осуществлено снижены путем разработки и внедрения адаптивного землепользования, включающего земельно-хозяйственное устройство и систему использования пастбищ, адаптированных к природным ландшафтам, сохранение и восстановление естественного плодородия почв, улучшения пастбищного хозяйства и технологии содержания животных.

Климатические факторы – повышение температуры и снижение количества осадков отрицательно влияет на урожайность пастбищных культур, сроки проведения выпаса и т.д., что обуславливает необходимость внесения изменений в стратегию управления землепользованием, в первую очередь создание условий для рационального использования не только летних, но и зимних осадков. Поэтому еще один тезис проекта – инновационная организация территории, которая обеспечит устойчивость землепользования к воздействию факторов изменения климата, и позволит эффективно развивать табунное коневодство.

Коневодство дает обширный перечень продукции и услуг в зависимости от направления и специализации.  С целью получения конкурентоспособной продукции необходимо четко выдерживать технологический процесс в коневодстве и вести учет всех затрат.

Для организации работ по нормированию и учету в коневодстве исходят из типовых технологий, соответствующих производственному назначению лошадей.

В коневодстве приняты соответствующие объекты и виды учета получаемой продукции, группировка затрат и порядок исчисления себестоимости продукции. Затраты в коневодстве учитываются по-разному, в зависимости от его направления: племенное, табунное, молочное.

В табунном и молочном коневодстве исчислением себестоимости является:

- по основному стаду  –  деловой приплод и кумыс

- по молодняку и взрослым лошадям на откорме – прирост живой массы и живая масса животных.

Необходимо отметить высокую экономическую эффективность отрасли. Установлено, что себестоимость товарного конского мяса в типичных хозяйствах разных природно-климатических зон страны в 2-4,5 раза ниже, чем мясо крупного рогатого скота, 1,2-3 раза ниже себестоимости баранины.

Производство и реализация конины обеспечивают хозяйствам значительно более высокую и устойчивую рентабельность по сравнению со скотоводством и овцеводством. Но помимо положительных сторон, имеются и негативные аспекты развития отрасли. Одним из самых значительных недостатков является её низкая товарность и рентабельность.

Для повышения товарности и рентабельность мясного коневодства и успешного функционирования отрасли необходимо:

- Осуществление мероприятий по улучшению организации и технологии ведения отрасли.

- Организация более радикального использования конины (производство высококачественных копченостей, колбас и консервов из конины).

Для успешного развития молочного коневодства в новых условиях хозяйствования наряду с мероприятиями организационно-технологического характера главное внимание должно быть обращено на значительное удешевление производства кумыса, а главное - на разработку  и введение экономически обоснованных государственных закупочных цен на кобылье молоко и кумыс, дифференцированных по зонам страны, сезонам года, обеспечивающих значительное повышение материальной заинтересованности местных общин в развитии отрасли.

При табунном способе конеразведения все поголовье лошадей разбивают на табуны маток и молодняка (иногда зимой стабунивают и жеребцов). Молодняк разделяют на табуны по полу и возрасту. В степной зоне формируются табуны по 150—350 голов, а в горных условиях — по 50—75 голов. Пастбищное содержание табунных лошадей характеризуется большими колебаниями кормовой ценности пастбищ по сезонам года (весной, летом, осенью, зимой) и в течение сезона (летнее выгорание трав), а следовательно, и в уровне кормления животных. Задача правильной организации кормления табунной лошади состоит в том, чтобы по возможности сглаживать и выправлять эти сезонные недокормы и полностью использовать периоды хорошего травостоя: весной для поправки упитанности лошадей после зимовки, а осенью для их нажировки на зиму. Биологической особенностью табунных лошадей является способность быстро накапливать в теле запасы жира на осенних выпасах и экономно расходовать их зимой. Отсюда к одному из наиболее ответственных периодов табунного содержания лошадей относится осенняя нажировка табунов как залог их благополучной зимовки. Вместе с тем в хозяйствах, производящих улучшенную лошадь, практикуется подкормка некоторых групп маток, молодняка и жеребцов-производителей сеном и овсом.

В Казахстане вывели такие новые мясо-молочные породы, как кушумская и мугалжарская. Целью селекционеров было создать породы, которые бы обладали такой же неприхотливостью, крепким здоровьем и приспособляемостью к любым климатическим условиям, как казахская лошадь типа джабе, но при этом имели большую массу тела. Содержание лошадок джабе не требует затрат на строительство конюшен и заготовку кормов, так как эти животные круглый год питаются подножным кормом, но весит кобыла джабе не более 370 килограммов. Вес выведенных казахстанскими коневодами мугалжарских кобыл 520–540 кг. Сегодня после джабе это самая распространенная порода в Казахстане. На нее приходится около 30 процентов всего поголовья, а встретить лошадей мугалжарской породы можно практически по всему Казахстану.

II. Краткое описание проекта

1. Основные задачи (деятельность, финансируемая из собственных источников и направленная на вопросы не климатического характера)

Задача 1: Восстановление традиционного отгонного использования пастбищ

Результат 1.1.: Ремонт и обустройство водопойных пунктов традиционным казахским методом «Асар»;

Результат 1.2.:  Восстановление деградированных пастбищ находящихся в настоящий момент  в использовании местным сообществом.

Задача 2: Отработка методов кооперации членов общины для совместного управления местными природными ресурсами.

Результат 2.1.:  Пропаганда методов устойчивого управления пастбищами силами местного сообщества;

Результат 2.2.: Разработка местного плана и подписание соглашения между членами общины об использовании земельных (пастбищ) и водных (колодцы) ресурсов;

Результат 2.3.: Улучшение доступа членов местной общины с.Каргалы к кормовым ресурсам и водопоям на новых пастбищных территориях

СВА задачи (деятельность, финансируемая СВА и напрямую снижающая воздействие изменения климата)

Задача 3: Повышение потенциала общины в ведение устойчивого животноводства способного противодействовать возможным рискам изменения климата.

Результат 3.1.: Проведено обучение общины  о будущих последствиях и рисках, связанных с изменением климата;

Результат 3.2.: Проведены тренинги по внедрению методов управления пастбищами устойчивых к рискам изменения климата;

Результат 3.3.: Проведены тренинги по обучению методам использования водным ресурсами более устойчивых к рискам изменения климата;

Задача 4: В используемых методах ведения животноводства и управления природными ресурсами  введены  экологические и климатические вопросы.

Результат 4.1.: Определение оптимальной нормы нагрузки на пастбищные угодья как с учетом текущих условий, так и  изменений за счет изменения климата (улучшенные планы  управления пастбищами)

Результат 4.2.: Внедрение улучшенных планов по управлению пастбищами;

Результат 4.3.: Внедрение улучшенных стратегий по ведению животноводства

Результат 4.4.: Строительство новых водопойных пунктов для более равномерного распределения нагрузки на пастбищные угодья.

Задача 5: Демонстрация результатов проекта среди других сообществ,  а также местным и  национальных государственным органам.

Результат 5.1.: Документирование уроков и практического опыта полученных в ходе реализации проекта;

Результат 5.2.: Распространение информации  о новой стратегии управления пастбищными ресурсами на государственном уровне, местном уровне и среди фермеров данного регионов Казахстана.

Вышеизложенные результаты будут достигнуты путем общих усилий участников проекта:

- со стороны заявителей и потребителей: инициативная группа общины с.Каргалы в количестве 200 чел;

- со стороны бизнеса: ТОО «МТС-Коргалжин», как кредитора и технического помощника;

- со стороны общественных организаций: ОО ОРЛП;

- со стороны местного самоуправления: акимат сельского округа.

2. Основные организационные результаты климатического характера.

2.1. Основным планируемым результатом проекта будет снижение рисков/стрессов от  увеличивающейся уязвимости/хрупкости пастбищ за счет улучшения доступа к  альтернативным дополнительным обводненным пастбищным территориям местной общины с.Каргалы. Увеличивающаяся сухость климата при его изменении в сторону аридизации будет компенсироваться рядом мероприятий, направленных на адаптацию пастбищного животноводства к меняющимся погодно-климатическим условиям.

2.2. Реализация проекта позволит членам МО заранее быть подготовленными к фактам аридизации климата за счет повышения осведомленности о возможных рисках, связанных с ухудшением кормовой базы и осложняющейся экологической ситуацией.

Способы оценки успешности проекта в адаптации к изменению климата будут заключаться в регулярном проведении учета динамики урожайности пастбищ и производительности животноводства; и учете уровня доходов членов МО.

2.3. Барьерами в реализации проекта может быть задержка в расширении обводненных пастбищ, которая будет преодолена при своевременном выполнении плана мероприятий проекта.

2.4. Ситуация на пастбищных землях с.Каргалы характерна для границ проектных территорий АИКУО. Поэтому подходы к нивелированию негативных процессов, связанных с изменением климата, будут во многом характерны, и иметь много общего при решении проблемы. Стратегическим приоритетом по адаптации будет служить пропаганда устойчивого пастбищепользования на уровне общины в условиях изменения климата.

2.5. Глобальные экологические выгоды (ГЭВ) будут достигнуты в результате реализации операционной программы – Борьба с деградацией земель.

2.6. ГЭВ будут достигнуты за счет сокращения площади деградированных земель, восстановленных путем применения экологически допустимых нормативов выпаса лошадей на пастбищных угодьях.

ГЭВ будут измеряться площадью земли, вовлеченной в устойчивое землепользование в результате реализации проектных мероприятий. В особенности, будут использованы следующие ГЭВ индикаторы:

- Площадь (га) деградированных земель подлежащих восстановлению в ходе проекта;

- Площадь (га) земель, вовлеченных проектом в устойчивое земельное управление;

- Общая стоимость (USD) продукции коневодства, полученной по проекту с использованием ресурсов экосистем новых пастбищ;

- Число разработанных и внедренных проектом новых методов использования пастбищ, снижающих риски от изменения климата.

2.7. Усиление риска деградации земель от изменения климата – факт не односторонний. Он будет усугубляться факторами дополнительного воздействия на растительные экосистемы, в частности, выпас лошадей. Проектные работы предусматривают переход на щадящие формы использования пастбищных экосистем, что снизит риски комплексного воздействия на них (изменение климата + антропогенный фактор). Снизят риски, возникающие в результате изменения климата, комплексные мероприятия проекта: увеличение площади используемых пастбищ за счет их обводнения, перемещение на эти пастбища; снижение нагрузки на используемые пастбища вблизи аула на 35 – 40%.

2.8. Изменение климата при сложившейся практике использования земельных ресурсов приведет к модификации (изменению в сторону ухудшения) пастбищных экосистем: выпадению из травостоя ценных кормовых растений и замена их малопоедаемыми и ядовитыми видами. Отсутствие устойчивой кормовой базы вызовет снижение поголовья лошадей, что отразится на благосостоянии членов МО «Каргалы».

2.9. Осуществление проектных мероприятий по обводнению пастбищ; перемещению на эти пастбища не менее 2200 лошадей; снижению нагрузки на используемые пастбища вблизи аула на 35 – 40%, будут направлены, в первую очередь, на сохранение растительных сообществ и создание условий для их экологического восстановления.

2.10. Деятельность проекта по его реализации будет измеряться следующими индикаторами: динамикой урожайности фитомассы; ботаническим составом пастбищного корма; выходом коневодческой продукции (мясо, кумыс); изменением механического состава почвы; благосостоянием членов МО при изменении стратегии управления пастбищными ресурсами. Эти индикаторы будут анализироваться на фоне метеорологических данных ближайшей метеостанции.

Проект будет также оцениваться по следующим индикаторам Страновой стратегии (АИКУО):

- Число осуществленных методов/подходов, сфокусированных на снижение рисков, связанных с изменением климата и включенных как часть деятельности по устойчивому управлению пастбищными ресурсами;

- Число опробованных подходов земельно-хозяйственного устройства, направленных на улучшение жизнеобеспечения местных жителей и защиту ресурсов;

- Число участников (семей/дворов) получающих выгоду от деятельности по устойчивому управлению ресурсами (рост доходов или обеспечение продовольственной безопасности и.т.д.)

2.11. В ходе реализации проекта будет проведена работа по:

- ремонту (борьба с текущей деградацией пастбищ) и строительству новых (для смягчения рисков изменения климата) водопойных пунктов;

- определению урожайности пастбищ (стартовая) и сравнение с многолетними данными по урожайности пастбищ на ТДП;

- определению экологически допустимой нагрузки на пастбища проектной территории;

- формированию групп лошадей по использованию пастбищ;

- формированию контрольной и экспериментальной групп лошадей, использующих пастбища по новой и сложившейся схемам;

- наблюдению за этими группами в начале выпаса (стартовая) и в ходе проекта;

- проведению полевых семинаров и тренингов;

- изданию буклета и брошюры по результатам проекта.

2.13. Оценка снижения уязвимости (VRA) будет проводиться по следующим вопросам:

- Насколько засушливые годы  влияют  на вас и вашу общину?

- Насколько усугубится ситуация если частота засушливых лет увеличится и насколько серьезно это повлияет на вас и ваше сообщество?

- Поскольку вы знаете, что о снижении продуктивности (кормопроизводства) ваших пастбищных угодий, что вы можете предпринять в связи с этим, для того чтобы гарантировать поддержание вашего жизнеобеспечения? Насколько трудным будет предпринять эти меры?

- Пожалуйста, оцените вашу уверенность в том, что после проекта община будет проинформирована о методах, которые необходимо использовать против рисков, связанных с изменением климата, собственными силами без внешней помощи.

  - Индикаторы оценки также будут включать следующие показатели:

  - Количество гектар восстановленных земель

  - Количество гектар на которых ведется практика устойчивого использования земель

  - Количество представителей местных властей проинформированных о результатах проекта

III. Описание заявителя.

3.1. Инициативная группа (заявитель) состоит из группы членов общины с.Каргалы и сотрудников Общественного Объединения (ОО) «Объединение развития ландшафтного планирования» (ОО ОРЛП). Инициативная группа оформила документы и зарегистрировала общественное объединение интегрирующего заинтересованные стороны. Форма общественного объединения – некоммерческая, негосударственная организация. Объединение является юридическим лицом. Основная миссия ОО будет касаться формирования устойчивого землепользования на принципах ландшафтно-экологического подхода. Сотрудники ОО ОРЛП обладают многолетним опытом планирования и проектирования рационального землепользования. В их активе имеются выполненные работы по разработке пилотных проектов (схем) зонирования и организации территории, инвестиционных проектов в рамках девелопмента, оценочной деятельности и др. В частности, ОО ОРЛП имеет деловые контакты с основным работодателем – ТОО «МТС-Коргалжин». Община с.Каргалы одобрила концепцию проекта и дала согласие на реализацию озвученных проектных мероприятий.

3.2. Сельская община проявили инициативу в разработке данной концепции. В селе Каргалы проведены предварительные работы, получена поддержка акима села, собрана необходимая информация для подготовки концепции проекта. Предложенные проектом мероприятия по лугопастбищной организации территории создадут устойчивость к изменению климата.

3.3. В дополнение к мероприятиям настоящего проекта для общины с.Каргалы будут проводиться информационные семинары и тренинги, распространяться учебная литература по вопросам рационального использования и охраны земель в условиях изменения климата.

3.4. Разработка  адаптивной системы землепользования на примере общины с.Каргалы,  как модели ведения табунного коневодства регионов Северного Казахстана в условиях изменения климата.

IV. Стоимость проекта

4.1. На реализацию данного проекта потребуется 100 тыс. долларов США.

4.2. Софинансирование данного проекта будет обеспечиваться Общественным Объединением (ОО) «Объединение развития ландшафтного планирования», фермерами и местной общиной села Каргалы, а также ТОО «МТС-Коргалжин».

Бюджет проектных мероприятий (предварительный)

| Наименование проектных мероприятий | Стоимость работ, тыс.долл. |
| --- | --- |
| 1.Разработка проекта земельно-хозяйственного устройства при адаптивной системе землепользования | 15,0 |
| 2.Разработка технологии пастбищного хозяйства для табунного коневодства | 10,0 |
| 3.Создание простейших водопойных сооружений | 30,0 |
| 4.Восстановление пастбищ коренного улучшения | 20,0 |
| 5. Создание летних и зимних лагерей (затишей) | 20,0 |
| 6.Перенесение проекта организации территории в натуру | 5,0 |
| ИТОГО | 100,0 |

Заявка на плановый грант

по проектному предложению «Земельно-хозяйственное устройство местной общины с.Каргалы для адаптации табунного коневодства к изменению климата»

Заявитель: ОО «Объединение развития ландшафтного планирования» совместно с общиной с.Каргалы.

Адрес: тел.8(717)2-32-06-62, г.Астана, ул.Желтоксан

Описание фазы планирования

- В рамках планового гранта планируется проведение семинара в селе Каргалы со всеми участниками проекта для подробной проработки всех разделов проекта, мероприятий, сроков, исполнителей и бюджета проекта.

- Планируется выезд специалистов для сбора информации: проведение полевого и ботанического обследования территории,  состояния прудов, лагерей, полевой дорожной сети и т.д.

- На фазе планирования будут приглашены эксперты: гидротехник, экономист, землеустроитель, ботаник.

- Экспертами будет составлен проект земельно-хозяйственного устройства пастбищной территории, направленный на снижение рисков, вызванных изменением климата. Предложенные методы обеспечат создание экологически и экономически устойчивого землепользования общины с.Каргалы.

- Совместно с общиной с.Каргалы будет разработано и представлено в ГЭФ/ПМГ окончательное, подробное проектное предложение.

- Оценка снижения уязвимости будет проведена на примере прогнозных сценариев по предотвращению деградированных пастбищ с учетом возможного изменения продуктивности пастбищ при возрастании засушливости.

- Демонстрация опыта адаптивного землепользования в акиматах и МСХ РК.

- Источниками финансирования для фазы планирования будут грант ГЭФ/ПМГ и собственные средства заявителя. Бюджет планового гранта представлен ниже.

| Бюджет планового гранта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статья бюджета | Общая стоимость, $ | Общая сумма от АИКУО, $ | Общая сумма от заявителя, $ | Примечание |
| 1. | Рабочий семинар: - аренда помещения - 50 $ - питание участников - 10 чел. х 6 $ х 2 дня = 120 $ - канцелярские материалы - 60 $ -информационные материалы - 100 $ | 330 $: 50 $ 120 $ 60 $ 100 $ | 230 $ - 120 $ 60 $ 50 $ | 100 $ 50 $ - - 50 $ | - |
| 2. | Командировки экспертов: -Гостиница 20 $ х 6 чел. х 3 дня = 360 $ -аренда машины - 100$х1раза=100 $; - суточные: 6 чел. х 10 $ х 3 дня = 180 $; | 640 $ | 640 $ | - | - |
| 3. | Оплата 3-х экспертов | 1040 $ | 1040 $ | - |  |
| 4. | Оплата связи | 90 $ | 60 $ | 30 $ |  |
| 5. | Банковские расходы | 50 $ | 30 $ | 20 $ |  |
| Итого: |  | 2150 $ | 2000 $ | 150 $ |  |